PLAN DE CONVERSIÓN PROGRESIVA DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN OCUPACIONAL (CEO) Y PROGRAMAS DE EDUCACIÓN OCUPACIONAL(PEO)  A CENTROS DE EDUCACIÓN TÉCNICO-PRODUCTIVA

### La Educación Técnico-Productiva es la forma de educación orientada a la adquisición y desarrollo de competencias laborales y capacidades empresariales en una perspectiva de desarrollo sostenible, competitivo y humano, así como a la promoción de la cultura innovadora que responda a la demanda del sector productivo y a los avances de la tecnología, del desarrollo local, regional y nacional, así como a las necesidades productivas educativas de los estudiantes en sus respectivos entornos.

### Contribuye a un mejor desempeño laboral de la persona que trabaja, a mejorar su nivel de empleabilidad,   competitividad y desarrollo personal. Está destinada a las personas que buscan una inserción o reinserción en el mercado laboral y a alumnos de la Educación Básica.  Se rige por los principios dispuestos en los artículos 40° al 45° de la Ley General de Educación Nº 28044.

En la actualidad, en la gestión pública existen  821 CEO escolarizados y 44 PEO no escolarizados,   haciendo un total de 865 centros que  atienden a 130,687 estudiantes.

En la gestión privada existen 1,893 centros escolarizados y 77 centros no escolarizados, que hacen un total de  1,970 centros y  atienden a 252,113 estudiantes; según la fuente “Cifras de la Educación 1998-2003” de la Unidad de Estadística Educativa del Ministerio de Educación.

A esta población, se debe atender en los CETPRO, focalizando la atención a adolescentes, jóvenes y adultos de menores recursos, especialmente del ámbito rural y con necesidades educativas especiales. Para este fin deben promover alianzas estratégicas con instituciones educativas de la Educación Básica  (EBR, EBA, EBE); con organizaciones educativas, instituciones laborales públicos y privados, organismos intersectoriales y de la sociedad civil a fin de contribuir al desarrollo local, regional y nacional.

El plan de conversión, se realizará en dos etapas: En el 2005 se seleccionara  y pondrá en  funcionamiento cien (100) Centros de Educación Técnico-Productiva públicos  para la etapa  experimental y  en el año 2006, previa evaluación de la primera etapa, se  efectuará la generalización del proceso de conversión.

La conversión de las instituciones, que se acojan a la  Quinta Disposición Complementaria del Reglamento de la Educación Técnico-Productiva, se aprobará por norma específica.

El proceso de experimentación durante el año 2005 contempla las siguientes acciones:

- Determinación de los cien (100) Centros de Educación Técnico-Productiva, con el  proceso de selección  a nivel nacional de todos los  Centros  o Programas de Educación Ocupacional de gestión pública .

- Diseño del programa de actividades a desarrollar durante la experimentación.

- Diseño y  estrategias de acción para implementar el plan de experimentación.

- Implementación de actividades, tareas y acciones para el logro del objetivo.

- Ejecución de la etapa experimental.

- Monitoreo de los componentes del  proceso de experimentación y a los actores involucrados.

- Evaluación de la fase experimental.

- Sistematización e informe.

La población objetivo y beneficiarios directos e inmediatos son los adolescentes, jóvenes y adultos de menores recursos, especialmente del ámbito rural y con necesidades educativas especiales, los directivos, profesores y administrativos de los cien (100) CETPRO experimentales ubicados en las veinte y seis (26) Direcciones Regionales de Educación;.

Descripción:

# 4.1 Objetivo general

Ejecutar las acciones del plan de conversión de los Centros o Programas de Educación Ocupacional a  Centros de Educación Técnico-Productiva (CETPRO).

4.2 Objetivos Específicos

Descripción:

- Determinar los CETPRO por regiones, con variables e indicadores de selección de CEO y PEO.

- Contribuir al fortalecimiento institucional de los CETPRO. en los ámbitos regional y  nacional para asegurar la sostenibilidad de la propuesta en el mediano y largo plazo.

- Desarrollar capacidades y estrategias  metodológicas  de  formación técnica, a través de capacitaciones y actualizaciones a los especialistas, profesores y directores.

- Desarrollar capacidades emprendedoras y empresariales en los profesores y estudiantes de los CETPRO,  en la ejecución de proyectos productivos.

- Monitorear el logro de metas y avance de  actividades  del plan de conversión .

- Realizar la evaluación y sistematización de las acciones del  plan de conversión.

Indicadores:

- Cien (100) CETPRO en  funcionamiento.

- Cinco (5) instrumentos de gestión elaborados.

- Cincuenta (50) comités consultivos constituidos.

- Mil (1,000) docentes capacitados y actualizados.

- Veinticinco (25) proyectos de innovación formulados al término del 2005.

- Una (1) feria de comercialización.

- Tres (3) instrumentos de selección, seguimiento y monitoreo.

- Una (1)evaluación trimestral.

Fuente de verificación:

- Resoluciones de conversión por cada  Dirección Regional de Educación.

- Documentos de gestión institucional.

- Organigrama de los CETPRO.

- Documentos de: diseños curriculares, estrategias metodológicas, programación  modular y evaluación.

- Docentes capacitados en gestión institucional, pedagógica y administrativa.

- Productos con estándares de calidad.

- Instrumentos de monitoreo.

- Sistematización del plan de conversión.

| Resultados |
| --- |
| Resultado 1: Instrumentos elaborados para la selección de CEO o PEO. | Indicador 1.1 : Número de CETPRO, determinados por regiones. | Fuente 1.1.1: Documentos en DINESST-UFP. Relación de CETPRO por regiones. |
|  | Indicador 1.2 : Número de Zonas de atención a los CETPRO por regiones. | Fuente 1.2.1: Documentos de archivo DINESST-UFP. 100 CETPRO seleccionados. |
|  | Indicador 1.3: Número de instrumentos elaborados para la selección. | Fuente 1.3.1: Instrumento de selección revisado para la selección de CEO o PEO. |
|  | Indicador 1.4: Número de CEO o PEO para la aplicación de los instrumentos de selección. | Fuente 1.4.1: CETPRO con resoluciones de conversión. |
| Resultado 2: Modelo de gestión de centros: organigrama de personal, convenios, pasantías etc. | Indicador 2.1: Un plan de formación editado en condiciones de calidad. | Fuente 2.1.1: Plan de formación en archivo. |
|  | Indicador 2.2: Número de talleres realizados. | Fuente 2.2.1: Informe de los resultados de los talleres. |
|  | Indicador 2.3: Número de Centros de Información Laboral (CIL) constituidos. | Fuente 2.3.1: Oficina de CIL funcionando en cada CETPRO. |
|  | Indicador 2.4: Número de comités consultivos constituidos. | Fuente 2.4.1: Resoluciones de constitución. |
|  | Indicador 2.5: Número de reglamentos elaborados. | Fuente 2.5.1: Reglamento de cada comité consultivo aprobado. |
|  | Indicador 2.6: Número de PEI , PAT y RI elaborados. | Fuente 2.6.1: PEI, PAT y RI de los CETPRO elaborados. |
| Resultado 3: Profesores innovadores con capacitación continúa. Especialistas capacitados de las Direcciones Regionales de Educación | Indicador 3.1: Un diseño curricular básico de Formación Técnica y Profesional. | Fuente 3.1.1: Documento del Diseño Curricular. |
|  | Indicador 3.2: Una propuesta Metodológica de Análisis Funcional. | Fuente 3.2.1: Documento de metodología de Análisis. |
|  | Indicador 3.3: Determinación en cada módulo, los aprendizajes específicos y los aprendizajes complementarios. | Fuente 3.3.1: Módulos ocupacionales. |
|  | Indicador 3.4: Número de Especialistas, directores, profesores de los CETPRO desarrollan el diseño curricular básico. | Fuente 3.4.1: Programaciones modulares, estrategias metodológicas y evaluación en la formación modular. |
|  | Indicador 3.5: Número de profesores aplican los diseños curriculares del Ciclo Básico. | Fuente 3.5.1: Diseño Curriculares de Ciclo Básico. |
|  | Indicador 3.6 : Número de especialistas, directores, profesores capacitados. | Fuente 3.6.1: Talleres descentralizados en formación pedagógica y gestión, realizados. |
|  | Indicador 3.7: Número de materiales educativos para los CETPRO. | Fuente 3.7.1: Programaciones curriculares, estrategias metodológicas y evaluación. |
|  | Indicador 3.8: : Tres materiales educativos elaborados, para los CETPRO. | Fuente 3.8.1: Guía de Programación Curricular Modular, Guía de Estrategias Metodológicas y Diseño Curricular Básico de la Educación Técnico-Productiva. |
| Resultado 4: Estudiantes que generen su propio empleo. | Indicador 4.1: 25 proyectos seleccionados y premiados, uno por región. | Fuente 4.1.1: Planificación de la actividad, Difusión del concurso, formulación y difusión de bases, diseño de software de evaluación, recepción y evaluación de proyectos y Premiación. |
|  | Indicador 4.2: Una feria de comercialización de productos generados por los CETPRO en experimentación. | Fuente 4.2.1: Ejecución de una feria de comercialización de productos |
| Resultado 5: Instrumentos de monitoreo de los CETPRO. | Indicador 5.1: Número de variables e indicadores para el instrumento de monitoreo. | Fuente 5.1.1: Instrumentos de monitoreo. |
|  | Indicador 5.2: Número de visitas para recojo de información. | Fuente 5.2.1: Visitas a los CETPRO , entrevista a profesores. |
|  | Indicador 5.3: Número de instrumentos aplicados en el monitoreo. | Fuente 5.3.1: Informes del monitoreo |
|  | Indicador 5 .4: Resultados del monitoreo. | Fuente 5.4.1: Sistematización del resultados de monitoreo. |
| Resultado 6: Evaluación de la experimentación en los CETPRO | Indicador 6.1: Número de los instrumentos de evaluación. | Fuente 6.1.1: Instrumentos de evaluación. |
|  | Indicador 6.2: Número de componentes en evaluación de la experimentación. | Fuente 6.2.1: Selección de CEO o PEO a CETPRO. Gestión Institucional, Gestión Pedagógica, Proyectos Productivos y Materiales Educativos. |
|  | Indicador 6.3: una evaluación cada trimestre. | Fuente 6.3.1: Resultados parciales. |
|  | Indicador 6.4: Número de visitas a los CETPRO experimentales. | Fuente 6.4.1: Sistematización del proyecto. |
|  | Indicador 6.5: Resultados de la experimentación | Fuente 6.5.1: Diseños curriculares, modelo de gestión, programaciones curriculares, estrategias metodológicas y evaluación. |

## 6. Actividades previstas

| Resultados | Actividades | Recursos |
| --- | --- | --- |
| Resultado 1: Cien (100) CETPRO, funcionando descentralizadamente, a nivel nacional. | Actividad 1.1: Elaboración de las normas y procedimientos de conversión. | DINESST-UFP, coordinadores, especialistas, y asesor legal del MED. |
|  | Actividad 1.2: Diagramación y publicación de 2,000 ejemplares del Reglamento de la Educación Técnico-Productiva. | Imprenta y servicios de impresión. |
|  | Actividad 1.3: Diagramación y publicación de las norma y procedimientos de conversión. | Imprenta y servicios de reproducción. |
|  | Actividad 1.4: Determinación de CETPRO por regiones. | Consultores de DINESST-UFP y especialistas de las Direcciones Regionales de Educación. |
|  | Actividad 1.5: Determinación de Estrategias de selección de CETPRO. | Instrumentos de selección. |
|  | Actividad 1.6: Selección de los CETPRO por las Direcciones Regionales de Educación. | Aplicar el instrumento de selección por la DRE/UGEL. |
|  | Actividad 1.7: Determinación de los 100 CETPRO. Para la experimentación. | Especialistas de las Direcciones Regionales de Educación y Unidades de Gestión Local. |
|  | Actividad 1.8: Zonificación de los CETPRO seleccionados. | Consultores de la DINESST-UFP. |
|  | Actividad 1.9: Seguimiento de los procedimientos en la selección de los CETPRO. | Especialistas DINEST-UFP, Direcciones Regionales de Educación y de UGEL. |
| Resultado 2: Gestión de centros: organigrama de personal, convenios, pasantías, alianzas estratégicas, etc. | Actividad 2.1: Capacitación de directivos, coordinadores y profesores. | Consultores de la DINESST-UFP. |
|  | Actividad 2.2: Fortalecimiento de los instrumentos de gestión de los CETPRO. | Consultores de la DINESST-UFP, especialistas de la DRE y UGEL, directores, coordinadores y docentes. |
|  | Actividad 2.3: Conformación de los CIL. | Consultores de la DINESST-UFP, especialistas de la DRE y UGEL, directores, coordinadores y docentes. |
|  | Actividad 2.4: Constitución de los Comités Consultivos. | Consultores de la DINESST-UFP, especialistas de la DRE y UGEL, directores, coordinadores y docentes. |
| Resultado 3: Profesores innovadores con capacitación continua. | Actividad 3.1: Determinar las características del diseño curricular básico de la E. T. P. | Coordinadores de la DINESST-UFP y especialistas de Planeamiento Académico. |
|  | Actividad 3.2: Lineamientos pedagógicos de los diseños curriculares. | Coordinadores de la DINESST-UFP y especialistas de Planeamiento Académico |

|  | Actividad 3.3: Talleres para validación de la propuesta curricular | Consultores de la DINESST-UFP y Especialistas de las Direcciones Regionales de Educación. |
| --- | --- | --- |
|  | Actividad 3.4: Sensibilización del nuevo diseño de formación técnica y los lineamientos pedagógicos. | Especialistas de DRE, UGEL Directores y profesores de los CETPRO |
|  | Actividad 3.5: Recojo de información. | Consultores de la DINESST-UFP y especialistas de las Direcciones Regionales de Educación. |
|  | Actividad 3.6: Diseño curricular de Ciclo Básico y Ciclo Medio. | DINESST-UFP, Coordinador y especialistas de Planeamiento Académico. |
|  | Actividad 3.7: Publicación de los lineamientos de Diseño Curricular Básico | Servicios de terceros |
|  | Actividad 3.8: Talleres de capacitación en aspectos metodológicos y de gestión descentralizados. | Coordinador académico y especialistas de la DINESST-UFP |
|  | Actividad 3.9: Desarrollo del proceso de experimentación en los CETPRO. | Consultores de la DINESST-UFP y especialistas de las DRE, UGEL, profesores y estudiantes de los CETPRO. |
|  | Actividad 3.10: Difusión de documentos pedagógicos, tecnológicos y de gestión. | Programas Huascarán y Educación a Distancia del MED. |
|  | Actividad 3.11: Los profesores de los CETPRO aplican el diseño curricular básico de la ETP, en la formación de los estudiantes. | Especialistas de la DRE y UGEL, Directores, profesores y estudiantes de los CETPRO. |
|  | Actividad 3.12: Programación Curricular Modular. | Especialistas de la DRE y UGEL, Directores, docentes de los CETPRO. |
|  | Actividad 3.13: Estrategias Metodológicas. | Especialistas de la DRE y UGEL, Directores, docentes de los CETPRO. |
|  | Actividad 3.14: Evaluación en la formación Técnico-Productiva. | Especialistas de la DRE y UGEL, Directores, docentes de los CETPRO. |
|  | Actividad 3.15: Diagramación e impresión del Diseño Curricular Básico de la ETP. | Servicios de terceros. |
| Resultado 4: Estudiantes que se insertan al mercado de trabajo y/o generen su propio empleo. | Actividad 4.1: Difusión del concurso de proyectos productivos a los CETPRO. | Especialistas de la DRE y UGEL y consultores de DINESST- UFP. |
|  | Actividad 4.2: Formulación y difusión de bases. | Consultores de DINESST- UFP, DRE y UGEL. |
|  | Actividad 4.3: Recepción y evaluación de proyectos | Especialista de la UFP: Diseño de software de evaluación. |

|  | Actividad 4.4: Determinación de los proyectos ganadores, uno por región. | Consultores de DINESST- UFP. DREL y UGEL |
| --- | --- | --- |
|  | Actividad 4.5: Realización de una feria a nivel nacional | Consultores de DINESST- UFP, especialistas de la DRE y UGEL y directores y profesores de los CETPRO. |
| Resultado 5: Resultados de la aplicación de los instrumentos de monitoreo . | Actividad 5.1: Validación de los instrumentos de monitoreo. | Talleres de validación de instrumentos. |
|  | Actividad 5.2: Aplicación de instrumentos. | Especialistas de la DRE y UGEL y Consultores de DINESST- UFP. |
|  | Actividad 5.3 : Recojo de información . | Especialistas de la DRE y UGEL y Consultores de DINESST- UFP. |
|  | Actividad 5.4: Sistematización de la información | Especialistas de la DRE y UGEL. Consultores de DINESST- UFP. |
| Resultado 6: Evaluación de la experimentación en los CETPRO | Actividad 6.1: Actividades de evaluación trimestralmente. | Especialistas de la DRE y UGEL. Consultores de DINESST- UFP. |
|  | Actividad 6.2: Sistematización de los informes trimestrales | Consultores de la DINESST-UFP |

## 7. Matriz de planificación

Hipótesis

El MED, los organismos descentralizados apoyan el desarrollo de la experimentación de los CETPRO y la continuidad de la misma.

| Matriz de planificación |
| --- |
| Lógica de la intervención | Indicadores objetivamente verificables | Fuentes de verificación |
| Objetivo general |
| EJECUTAR LAS ACCIONES DEL PLAN DE CONVERSIÓN DE LOS CENTROS O PROGRAMAS DE EDUCACIÓN OCUPACIONAL A CENTROS DE EDUCACIÓN TÉCNICO-PRODUCTIVA (CETPRO). |
| Objetivo específico |
| Determinar los 100 CETPRO por regiones, variables, sub variables e indicadores de selección . | Contribuir al fortalecimiento institucional de los CETPRO. en los ámbitos regional y nacional para asegurar la sostenibilidad de la propuesta en el mediano y largo plazo. | Desarrollar capacidades en metodologías de formación técnica, en capacitaciones y actualizaciones a los especialistas, profesores y directores. | Desarrollar capacidades emprendedoras empresariales en los estudiantes de los CETPRO, en la ejecución de proyectos productivos. | Realizar el monitoreo a las actividades del plan de conversión. | Realizar la evaluación a las acciones del plan de conversión |
| Resultados |
| Resultado 1: Resultado de los instrumentos de selección de CEO o PEO. | Resultado 2:Resultados de gestión de CETPRO: organigrama del personal, convenios, pasantías etc.. | Resultado 3: Profesores innovadores con capacitación continua | Resultado 4:Estudiantes que generen su propio empleo. | Resultado 5:Instrumentos de monitoreo | Resultado 6: Evaluación de la experimentación en los CETPRO |
| Indicador 1.1: Número de variables, sub variables e indicadores para la selección de CEO o PEO. Fuente 1.1.1: Instrumentos de selección. Indicador 1.2 : Un instrumentos de selección para la conversión de CEO o PEO. Fuente 1.2.1: Resoluciones de conversión. | Indicador 2.1: Número de talleres realizados. Fuente 2.1.1 :Plan de formación en archivo. Indicador 2.2: Número de talleres realizados. Fuente 2.2.1: Informe de los resultados de los talleres. Indicador 2.3: Número de CIL constituidos. Fuente 2.3.1: Oficina de CIL funcionando en cada CETPRO. Indicador 2.4: Número de comités consultivos constituidos. Fuente2.4.1:constitución de comités consultivos. Indicador 2.5: Número de reglamentos elaborados. Fuente 2.5.1: Reglamento de cada comité consultivo aprobado. Indicador 2.6: Número de reglamentos elaborados. Fuente 2.6.1: PEI, PAT y RI de los CETPRO elaborados. | Indicador 3.1: Un Diseño curricular básico de formación Técnica y Profesional. Fuente 3.1.1: CETPROS en el proceso de experimentación. Indicador 3.2: Un documento de Lineamiento técnico pedagógico de la Educación Técnico-Productiva. Fuente 3.2.1: Proceso de experimentación curricular. Indicador 3.3: Número de Especialistas, directores, profesores desarrollan un nuevo diseño curricular en la formación Técnica Profesional. Fuente 3.3.1: Diseños curriculares de los Ciclos Básico y Medio. Indicador 3.4: Número de Especialistas, Profesores y coordinadores son capacitados en las programaciones curriculares modulares. Fuente 3.4.1: Programación curricular modular. Indicador 3.5: Número de materiales educativos elaborados. Fuente 3.5.1: Programaciones Curriculares, Estrategia Metodológicas y Evaluación en la Formación Técnico- Productiva. | Indicador 4.1: 25 proyectos seleccionados y premiados, uno por región. Fuente 4.1.1: Planificación de la actividad, Indicador 4.2: Una feria de comercialización de productos generados por los CETPRO en experimentación. Fuente 4.2.1: Ejecución de una feria de comercialización de productos. | Indicador 5.1: Número de variables e indicadores de monitoreo. Fuente 5.1.1: Instrumento de monitoreo. Indicador 5.2: Número de Visitas a los profesores de los CETPRO. Fuente 5.2.1: Informes de monitoreo. Indicador 5.3: Número de informes como resultados del monitoreo. Fuente 5.3.1: Sistematización de los instrumentos del monitoreo. | Indicador 6.1: 100 CETPRO en experimentación. Fuente 6.1.1: Instrumentos de evaluación. Indicador 6.2: Cinco mil estudiantes se forman con el nuevo modelo Fuente 6.2.1: Estudiantes insertados al mercado laboral. Indicador 6.3: Mil (1,000) participantes: directores, profesores capacitados. Fuente 6.3.1: Relación de participantes a los talleres. Indicador 6.4: Visitas a los CETPRO experimentales. Fuente 6.4.1: Sistematización del proyecto. Indicador 6.5: Resultados de la experimentación. Fuente 6.5.1: Gestión institucional, gestión pedagógica y administrativa |

| Nº | ACTIVIDADES | CRONOGRAMA |
| --- | --- | --- |
|  |  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| 1 | Elaboración de las normas y procedimientos de conversión. | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Selección de los CETPRO por las Direcciones Regionales de Educación. Determinación de los 100 CETPRO. para la experimentación. |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Determinar las características del modelo. Lineamientos pedagógicos de los diseños curriculares. Tres talleres para la validación de la propuesta. |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Diseño curricular de Ciclo Básico y Ciclo Medio. Talleres de capacitación en aspectos metodológicos descentralizados (09) |  |  |  | x | x |  |  | x |  |  |  |  |
| 5 | Desarrollo del proceso de experimentación en los CETPRO en implantación del currículo de la ETP. |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 6 | Formación en Gestión |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  |  |  |
| 7 | Concurso Nacional de proyectos de innovación técnico-productiva. |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  |
| 8 | Ferias realizadas para la comercialización de los productos, resultado de los proyectos innovadores. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 9 | Materiales educativos. |  |  |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |
| 10 | Aplicación de los instrumentos de monitoreo. Sistematización de los instrumentos. |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 11 | Evaluación de la experimentación en los CETPRO |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |

###### Políticas de apoyo

El Plan de trabajo se formula en el marco de las bases legales del sector educación, la Ley de Educación Nº 28044, el Decreto Supremo Nº 022-2004-ED, Reglamento de la Educación Técnico- Productiva. Los objetivos perseguidos y los resultados esperados lo convierten en una de las primeras acciones de mediano y largo alcance puestas en marcha por la Unidad de Formación Profesional.

###### Aspectos institucionales y socio culturales

Los procedimientos del plan de conversión progresiva, se ejecutará por la Dirección Nacional de Educación Secundaria y Superior Tecnológica a través de la Unidad de Formación Profesional y los organismos descentralizados. Las necesidades en la implementación del plan de conversión progresiva, no se pueden realizar contando solamente con el apoyo de la administración educativa estatal, también debería contarse con los aportes de un programa de cooperación internacional; la coordinación de proyectos e innovaciones debe de elaborar un proyecto.

Enfoque de género

El personal de Educación está formado por población mayoritariamente femenina (el 69.6% del colectivo son mujeres). El Programa, por tanto, beneficiará mayoritariamente a la población de género femenino. Por otra parte, la igualdad entre los sexos es uno de los ejes transversales del Currículo oficial,  por lo que el enfoque de genero se tendrá en cuenta en los contenidos, procedimientos que se trabajen y las actitudes cruzarán transversalmente en los cursos de capacitación.

Inclusión

La educación básica especial tiene un enfoque inclusivo, que apunta a integrar plenamente a las personas con discapacidad, con miras a su inclusión en aulas regulares. En este contexto, la Educación Técnico-Productiva permite entradas, salidas y convalidación de aprendizajes diversos obtenidos tanto dentro como fuera del sistema. Favorece a las personas que trabajan, a quienes quieren insertarse en el mundo laboral, aún cuando no hayan seguido un estudio formal.

Factores tecnológicos

Se realizarán coordinaciones con el programa Huascarán y Educación a Distancia,  parte de los cursos de capacitación previstos se colocarán a través de Internet. Esto exige la existencia de equipos informáticos y redes de comunicación suficientes para que los cursos puedan llevarse a cabo. En este sentido, el país cuenta con redes sumamente eficientes de telefonía extendidas por las regiones. Las cabinas con equipos informáticos conectados a Internet serán los aliados estratégicos, que también pueden ser utilizados por los profesores de las áreas rurales o urbano-marginales.

Factores medio-ambientales

La protección del medio ambiente es uno de los ejes transversales del currículo de los CETPRO. El medio ambiente será por tanto uno de los objetos de atención directa de alguno de los cursos de capacitación que se programen. Además, el fomento de actitudes de conservación y preservación de los recursos naturales estará presente en todos los cursos.

# Text boxes

2. DESCRIPCIÓN RESUMIDA  DEL  PLAN

1.  CONTEXTO DE LOS CENTROS DE EDUCACIÓN OCUPACIONAL (CETPRO)

3. DESCRIPCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS

4. INTERVENCIÓN

###### 5. MATRIZ DE RESULTADOS

###### 8. CRONOGRAMA

9. ESTUDIO DE VIABILIDAD / SOSTENIBILIDAD